## Sheet1
Name | Start Date | End Date | Duration | Progress %
Project Report Delivery | 2022-03-15 08:00 | 2022-03-15 17:00 | 1 day | 100
Writting the document | 2022-03-15 08:00 | 2022-09-15 17:00 | 132.88 days | 0
Writting the document | 2022-03-15 08:00 | 2022-09-15 16:02 | 132.88 days | 0
Finalization - Results & Conclusion | 2022-08-01 08:00 | 2022-09-01 17:00 | 24 days | 0
Document revision | 2022-09-01 08:00 | 2022-09-15 17:00 | 11 days | 0
Project Architecture | 2022-03-16 08:00 | 2022-06-06 16:00 | 58.88 days | 0
Project implementation | 2022-03-28 08:00 | 2022-08-01 17:00 | 91 days | 0
Choosen Machine Learning Algorithms | 2022-04-11 17:00 | 2022-04-11 17:00 | 0 days | 0
Dataset integration | 2022-04-25 17:00 | 2022-04-25 17:00 | 0 days | 0
Learning Model | 2022-05-16 17:00 | 2022-05-16 17:00 | 0 days | 0
Working Model | 2022-06-13 17:00 | 2022-06-13 17:00 | 0 days | 0
Project Testing | 2022-06-27 08:00 | 2022-08-01 17:00 | 26 days | 0
Passing With VED dataset | 2022-07-15 17:00 | 2022-07-15 17:00 | 0 days | 0
Passing with Emobpy dataset | 2022-08-01 17:00 | 2022-08-01 17:00 | 0 days | 0