## Sheet1
Name | Start Date | End Date | Duration | Dependency
Project Report Delivery | 2022-03-15 08:00 | 2022-03-15 17:00 | 1 day
Writting the document | 2022-03-15 08:00 | 2022-09-27 17:00 | 140.88 days
Writting the document | 2022-03-15 08:00 | 2022-09-15 16:02 | 132.88 days
Finalization - Results & Conclusion | 2022-08-15 08:00 | 2022-09-15 17:00 | 24 days | 4FS
Document revision | 2022-09-15 08:00 | 2022-09-27 17:00 | 9 days | 6FS-1 days
Project Architecture | 2022-03-16 08:00 | 2022-06-06 16:00 | 58.88 days
Project implementation | 2022-03-28 08:00 | 2022-08-01 17:00 | 91 days
Choosen Machine Learning Algorithms | 2022-04-25 17:00 | 2022-04-25 17:00 | 0 days
Dataset integration | 2022-05-20 17:00 | 2022-05-20 17:00 | 0 days | 14FS+19 days
Learning Model | 2022-06-10 17:00 | 2022-06-10 17:00 | 0 days | 15FS+15 days
Working Model | 2022-06-27 17:00 | 2022-06-27 17:00 | 0 days | 16FS+11 days
Project Testing | 2022-07-01 08:00 | 2022-08-12 17:00 | 31 days | 17FS+3 days
Passing With VED dataset | 2022-07-15 17:00 | 2022-07-15 17:00 | 0 days
Passing with Emobpy dataset | 2022-08-01 17:00 | 2022-08-01 17:00 | 0 days